## Light
PROJECT: WEBAPP Nghe Nhạc
[5 empty] | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Lớp Công Nghệ Phần Mềm
Project start date: | 2024-03-03 |  |  |  |  | March | [27 empty] | April
Scrolling increment: | 5 | time axis 2024-03-08 to 2024-05-02
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2024-03-08 to 2024-05-02
Tuần 5: Hiểu yêu cầu, làm quen với công nghệ
Nghiên cứu và thu thập yêu cầu từ các bên liên quan | Low Risk |  | 100% | 2024-03-08 | 3
Làm quen với framework Django và các công nghệ liên quan | Low Risk |  | 100% | 2024-03-10 | 2
Thiết lập môi trường phát triển và kiểm soát phiên bản | Low Risk |  | 100% | 2024-03-09 | 3
Tuần 6: Phân tích yêu cầu chi tiết, Thiết kế Kiến trúc
Phân tích yêu cầu chi tiết và tạo câu chuyện người dùng | High Risk |  | 100% | 2024-03-10 | 3
Xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống | High Risk |  | 100% | 2024-03-11 | 5
Thiết kế các bản vẽ mẫu giao diện người dùng (wireframes/mockups) | High Risk |  | 100% | 2024-03-14 | 6
Tuần 7-8: Triển khai chức năng cốt lõi
S | Med Risk |  | 100% | 2024-03-17 | 9
Phát triển chức năng CRUD để quản lý nội dung âm nhạc và thực hiện chức năng tìm kiếm , lọc dữ liệu | Med Risk |  | 100% | 2024-03-20 | 9
Tuần 9: Trình diễn chức năng cốt lõi đầu tiên, Tài liệu Thiết kế Ban đầu
Tiến hành kiểm thử và gỡ lỗi nộ bộ. Trình diễn các chức năng cốt lõi | On Track |  | 2% | 2024-03-31 | 4
Tạo tài liệu thiết kế ban đầu mô tả kiến trúc hệ thống, cấu trúc cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng | On Track |  | 0% | 2024-03-30 | 7
Tuần 10-12: Triển khai tính năng và Kiểm thử
Triển khai các tính năng bổ sung dựa trên phản hồi | Low Risk |  | 0% | 2024-04-07 | 6
Tiến hành kiểm thử kỹ lưỡng (kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp) | Low Risk |  | 0% | 2024-04-09 | 11
Xử lý các vấn đề và lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử | Low Risk |  | 0% | 2024-04-10 | 13
Tuần 13: Trình diễn cuối cùng và Hoàn thiện Bộ tài liệu Phần mềm
Tiến hành trình diễn cuối cùng cho các bên liên quan | High Risk |  | 0% | 2024-04-28 | 3
Chuẩn bị bộ tài liệu phần mềm hoàn chỉnh | High Risk |  | 0% | 2024-04-28 | 5